## 四川省重点公路建设从业单位信用考评用表
2024年二季度四川省高速公路建设从业单位信用考评用表 | [9 empty] | 企业信用等级EXCEL模板
考评单位：达州市交通运输局
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 第二季度得分 | 被考评单位签字
1 | 开江至梁平（四川境)高速公路 | 设计 | A标段 | 3475 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | GLSJ2-4-5 | 设计深度不足 | 95
2 | 开江至梁平（四川境)高速公路 | 设计 | B标段 | 230 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | GLSJ2-4-5 | 设计深度不足 | 95
3 | 开江至梁平（四川境)高速公路 | 施工 | TJ1 | 267981 | 四川省交通建设集团股份有限公司 | GLSG2-5-29 | 沿线缺少临时限速标识标牌;缺少施工现场进出口管 制人员。（扣1分） | 99
4 | 开江至梁平（四川境)高速公路 | 监理 | 开梁项目 | 1661 | 四川省公路院工程监理有限公司 | JJX101014 | 监理日志记录不规范、存在漏项的现象 | 97
5 | 开江至梁平（四川境)高速公路 | 试验检测 | 开梁项目 | 993 | 四川济通工程试验检测有限公司 | JJC201015 | 试验检测环境达不到技术标准规定 | 98
6 | 镇广高速-通广段 | 施工 | 镇广高速通江至广安段C8合同段项目经理部 |  | 四川路航建设工程有限责任公司 | GLSG2-5-5 GLSG2-5-19 | 1.八磨顶隧道出口:部分钢拱架露天散乱堆放,未搭棚覆盖;右洞初支不饱满，掌子面未设置围岩状况公示牌。（扣2分） 2.黄岭隧道:左右洞均无备用风机;停工期间风机未启用，不满足停工不停风规定;停工期间门禁处无人值班值守。（扣2分） 3. K199+650处有高压电缆横穿施工主线，对通行的施工人员、机具构成安全隐患。（扣2分） 4.古家沟大桥:未对0#桥台上方孤石进行清危;施工电缆 随地拖拉，未架空，部分施工电缆螳水，存在安全隐患。（扣2分） 5.消防应急演练未覆盖项目部驻地;森林防灭火应急预案未更新。（扣1分） | 91
7 | 镇广高速-通广段 | 施工 | 镇广高速通江至广安段C7合同段项目经理部 |  | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | GLSG2-5-5 GLSG2-5-7 GLSG2-5-19 | 1、冯家隧道:监控室未公示紧急应急联系人电话;隧道自动瓦检系统风速监测报警频次过高，且未及时对报警信息进行处理;一炮三检记录的放炮时间、次数与停风申请表记录的停风时间、次数不一致;掌子面未设置围岩状况公示牌。（扣2分） 2、八磨顶隧道进口:钢筋加工场部分设备拖地，电缆未埋地敷设或穿管保护;部分钢筋原材、半成品露天堆放，未搭棚覆盖;隧道自动瓦检系统风速监测报警频次过高，且未及时对报警信息进行处理;人工瓦检手帐未记录动火作业期间瓦斯浓度;掌子面未设置围岩状况公示牌。（扣2分） 3、个别施工便道临边未设警示带，存在安全隐患。（扣2分） 4、特种设备安拆方案编制主体错误，应由有资质专业单位编制（扣5分） 5.消防应急演练未覆盖项目部驻地;森林防灭火应急预案未更新。（扣1分） | 88
8 | 镇广高速-通广段 | 施工 | 镇广高速通江至广安段D1合同段项目经理部 |  | 成都建工集团有限公司 | GLSG2-3-14 | 2#拌合站堆料区管理不到位，场内料斗、料仓标识与斗内、仓内原材料不符;部分粗集料含泥量较大。（扣3分 | 97
9 | 镇广高速-通广段 | 施工 | 镇广高速通江至广安段C9合同段项目经理部 |  | 四川路航建设工程有限责任公司 | GLSG2-3-20 GLSG2-5-5 | 1、檬子梁隧道:人工瓦检手帐未记录动火作业期间瓦斯浓度;隧道风速检测表信息不完善，仅有检测日期，无具体检测时间;二氧化碳超标报警未及时处理，无处理记录;人员进出洞管理系统作业人员未实行实名制，系统未录入进出洞车辆相关信息及进出洞记录;洞口和掌子面未设置围岩状况公示牌;上下导坑未设置安全警示带，且照明不足;掌子面甲烷传感器安装位置错误;动火作业设备管理不到位，洞内有电焊机，但无动火设备进出洞记录。（扣4分） 2、福城村大桥:人行梯笼缺少安全警示标识标牌;墩柱外观质量较差，气泡现象较普遍，穿芯棒周围混凝土漏浆现象普遍存在;2#墩柱作业平台四周防护栏受损未及时修复,存在安全隐患;未对桩基进行成品保护。（扣2分） 3、重大风险防控清单未标明时间;森林防灭火应急预案未更新。（扣2分） | 92
10 | 镇广高速-通广段 | 监理 | JL8 | 1556.058 | 广东翔飞公路工程监理有限公司 | JJX101014 | 1.原材料退场指令闭合资料不完整，仅有退场照片,无退场.日期、数量等信息，无监理、施工等单位签认资料。2023年砼不合格闭合资料不完善。（扣3分） 2.监理通知单中需整改的问题未下发监理指令督促施工单位整改回复。（扣3分） 3.复工复产隐患排查点位未能全部呈现,仅有隧道和个别桥梁的检查内容。（扣3分） | 91
11 | 镇广高速-通广段 | 监理 | JL9 | 1316.7288 | 四川跃通公路工程监理有限公司 | JJX101014 | 1.总监办未对隧道超前地质预报、监控量测资料进行归档管理。（扣3分） 2.危大工程分部分项安全生产条件核查按照类型开展核查,方式错误，应在各危大工程分部分项工程开工前逐一核查。（扣3分） | 94
12 | 镇广高速-通广段 | 勘察设计 | 通广A2标段 | 10797.5371 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | GLSJ2-4-5 | 设计深度不足 | 95
13 | 镇广高速-通广段 | 试验检测 | SYC8 | 1093.2503 | 四川振通检测股份有限公司 | JJC201016 | 1.水泥混凝土室:未对砼试模进行编号管理。（扣3分） 2.养护室:混凝土出入库台账信息不完善，无试件实际出库时间。（扣3分） 3.不合格台账信息登记不全，与实际不符;不合格材料退场未附供货商接收单，未附监理、施工等单位签认资料。（扣3分） | 91
14 | 镇广高速-通广段 | 试验检测 | SYC9 | 1732 | 四川金通工程试验检测有限公司 | JJC201016 | 1.养护室:砼试块未进行编号管理。（扣3分） 2.留样室:水泥样品留样桶内无样品信息标签。（扣3分） 3.不合格材料退场未附供货商接收单，未附监理、施工等单位签认资料。（扣3分） | 91
| 达州绕西高速西段 | 施工单位 | RX2 |  | 成都华川公路建设集团有限公司 | GLSG2-3-14 GLSG2-3-4 GLSG2-5-3 | 1.金檀互通临建场地粗细集料混存混放，存在串料现象；曾家沟隧道出口，料场挡柜过低，存在串料现象，多次发现未整改。（扣3分） 2.防汛应急方案未规定向行业主管部门报备。（扣2分） 3.未编制特种设备应急预案，特种作业人员未进行安全教育培训，未定期组织演练。（扣3分） | 92
| 达州绕西高速西段 | 施工单位 | RX1 |  | 四川交通建设集团股份有限公司 | GLSG2-5-7 GLSG2-5-13 | 1、部分特种设备无进场前、进场后检查验收记录，无特种设备应急预案。（扣5分） 2、曾家沟隧道驻地未按要求配置消防设备。（扣3分） | 92
| 达州绕西高速西段 | 监理单位 |  |  |  | JJX101014 | 监理日志记录不全。 | 97
注：此表由各评价主体在信用管理系统完成评价登记后，从系统下载评价结果，加盖单位公章作为纸质文件附件报送厅，并同步将加盖公章后的评价结果扫描件上传信用管理系统。