## 四川省重点公路建设从业单位信用考评用表
2024年一季度四川省高速公路建设从业单位信用考评用表 | [9 empty] | 企业信用等级EXCEL模板
考评单位：达州市交通运输局
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 第一季度得分 | 被考评单位签字
1 | 开江至梁平（四川境)高速公路 | 设计 | A标段 | 3475 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | GLSJ2-4-5 | 设计深度不够 | 95
2 | 开江至梁平（四川境)高速公路 | 设计 | B标段 | 230 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | GLSJ2-4-5 | 设计深度不够 | 95
3 | 开江至梁平（四川境)高速公路 | 施工 | TJ1 | 267981 | 四川省交通建设集团股份有限公司 | GLSG2-3-20 | 无安全技术交底资料。（扣2分） | 98
4 | 开江至梁平（四川境)高速公路 | 监理 | 开梁项目 | 1661 | 四川省公路院工程监理有限公司 | JJX101014 | 检测报告填写不规范 | 98
5 | 开江至梁平（四川境)高速公路 | 试验检测 | 开梁项目 | 993 | 四川济通工程试验检测有限公司 | JJC201014 JJC201014 JJC201014 | 1、路面工地试验室沥青混合料室试验室温湿度计的使用方法错误。（扣2分） 2、室内试验仪器污染严重。（扣2分） 3、部分试验室记录及报告，存在签字不完全现象，个别试验室记录填写不完整。（扣6分） | 90
6 | 镇广高速-通广段 | 施工 | 镇广高速通江至广安段C8合同段项目经理部 |  | 四川路航建设工程有限责任公司 | GLSG2-3-19 GLSG2-3-19 | 1、施工单位未建立“两区三厂”选址评估及地址灾害风险评估台账。施工单位未建立“两区三厂”选址评估及地址灾害风险评估台账。施工单位未按照“一地一案”要求编制防汛减灾应急预案。（扣2分） 2.钢筋加工厂文明施工较差，钢筋原材、半成品乱堆乱放;未安装备用风机。（扣2分） | 96
7 | 镇广高速-通广段 | 施工 | 镇广高速通江至广安段C7合同段项目经理部 |  | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | GLSG2-5-9 GLSG2-3-19 | 1、冯家隧道钢筋加工厂氧气瓶乙炔瓶未固定，氧气瓶、二氧化碳气瓶未堆放在专用储藏架中，存在安全隐患。（扣4分） 2、钢筋加工厂文明施工较差，钢筋原材、半成品乱堆乱放;未安装备用风机。（扣2分） | 94
8 | 镇广高速-通广段 | 施工 | 镇广高速通江至广安段D1合同段项目经理部 |  | 成都建工集团有限公司 | GLSG2-3-20 | 内业资料未按要求整理，资料不齐全。（扣2分） | 98
9 | 镇广高速-通广段 | 施工 | 镇广高速通江至广安段C9合同段项目经理部 |  | 四川路航建设工程有限责任公司 | GLSG2-3-20 | 檬子梁隧道动火作业期间，瓦斯浓度检测记录不全，无动火设备进出洞记录。（扣2分） | 98
10 | 镇广高速-通广段 | 监理 | JL8 | 1556.058 | 广东翔飞公路工程监理有限公司 | JJX101014 | 监理日志记录不全。 | 97
11 | 镇广高速-通广段 | 监理 | JL9 | 1316.7288 | 四川跃通公路工程监理有限公司 | JJX101014 | 监理日志记录不全。 | 97
12 | 镇广高速-通广段 | 勘察设计 | 通广A2标段 | 10797.5371 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | GLSJ2-4-5 | 设计深度不够 | 95
13 | 镇广高速-通广段 | 试验检测 | SYC8 | 1093.2503 | 四川振通检测股份有限公司 | JJC201011 | 评价期内，持证人员数量达不到相应等级要求 | 98
14 | 镇广高速-通广段 | 试验检测 | SYC9 | 1732 | 四川金通工程试验检测有限公司 | JJC201016 | 试验数据记录不全 | 97
| 达州绕西高速西段 | 施工单位 | RX2 |  | 成都华川公路建设集团有限公司 | GLSG2-5-29 GLSG2-3-4 GLSG2-5-7 | 1.4#拌合站配电箱未上锁，未落实专人负责管理。（扣1分） 2.汛期隐患排查治理台账未更新，项目部地质灾害评估未做，未报地方交通运输主管部门备案。（扣2分） 3.特种设备安装、改造方案未审批。（扣5分） | 92
| 达州绕西高速西段 | 施工单位 | RX1 |  | 四川交通建设集团股份有限公司 | GLSG2-5-5 GLSG2-5-29 GLSG2-5-4 | 1、消防安全工作不到位，厨房未按要求配置灭火器，无检查记录。（扣2分） 2、曾家沟隧道未设置门禁系统，人员随意进出。（扣1分） 3、6#弃土场未及时施工作坡脚挡土墙，造成严重安全隐患。（扣1分） 4、闲坡顶隧道未设置门禁系统，人员随意进出。（扣1分） | 93
| 达州绕西高速西段 | 监理单位 |  |  |  | JJX101014 | 监理日志记录不全。 | 97
注：此表由各评价主体在信用管理系统完成评价登记后，从系统下载评价结果，加盖单位公章作为纸质文件附件报送厅，并同步将加盖公章后的评价结果扫描件上传信用管理系统。