## 达州市非高速公路建设从业单位2021年上半年履约行为考核表
达州市非高速公路建设从业单位2024年上半年履约行为考核表
序号 | 区县 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 综合得分 | 被考评单位签字
1 | 达州市 | 国道542线达州城区至开江段升级改造工程 | 施工 | 二分部 | 283576 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 5 | 现场管理不规范，设备码放杂乱。 | 95
2 | 达州市 | 国道542线达州城区至开江段升级改造工程 | 施工 | 专业分包一分部 | 66564.7 | 四川攀峰路桥建设集团有限公司 | 3 | 内业资料管理不规范，部分施工便道养护不及时。 | 97
3 | 达州市 | 国道542线达州城区至开江段升级改造工程 | 施工 | 专业分包三分部 | 86499.8 | 四川蜀川路桥建筑工程有限公司 | 3 | 内业资料管理不规范；部分混凝土护栏存在蜂窝麻面。 | 97
4 | 达州市 | 国道542线达州城区至开江段升级改造工程 | 监理 | 全标段 | 2750.25 | 四川通力交通工程监理咨询有限公司 | 10 | 工地巡查资料不齐全，旁站不到位、记录不规范，对施工单位汛期应急方案审查不及时，未及时整理进度资料。 | 90
5 | 达州市 | 国道542线达州城区至开江段升级改造工程 | 设计 | 全标段 | 4856 | 中交公路规划资计院有限公司 | 5 | 设计深度不达标，设计变更较多。 | 95
6 | 达州市 | 国道210线达州城区至宣汉段升级改造工程 | 施工 | 全标段 | 200000 | 成都市路桥工程股份有限公司 | 5 | 现场设备堆放不规范，内业资料整理不规范。 | 96
7 | 达州市 | 国道210线达州城区至宣汉段升级改造工程 | 设计 | 全标段 | 4195 | 四川省交通运输厅交通勘察设计研究院 | 8 | 勘察设计的质量和深入不够，现场设计代表抽查不在岗。 | 92
8 | 达州市 | 国道210线达州市过境段公路改建工程（三期） | 设计单位 | 全标段 | 3922.481 | 四川省交通运输厅交通勘察设计研究院 | 2 | 勘察设计的质量和深入不够。 | 98
9 | 达州市 | 国道210线达州市过境段公路改建工程（三期） | 监理单位 | 全标段 | 749 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 23 | 监理日志、巡查、旁站记录不齐全，未按规定格式填写，未及时对施工单位应急处置方案进行审核，监理服约情况较差，除总监段雄为合同周约备案人员在岗外，其余9名备案登记人员均不在岗，且未履行请假手续:在岗6人除总监段雄外均不是本单位注册入员。 | 77
10 | 达州市 | 国道211线达州市过境段公路改建工程（三期） | 施工单位 | 全标段 | 86502.6018 | 四川省交通建设集团有限公司 | 18 | 部分钢筋未覆盖；龙门吊特种作业人员证书未公示，现场非特种作业人员操作龙门吊，三工区钢筋班组驻地未配备灭火器，存在安全隐患，应急处置方案未报监理单位审核；已浇注梁板普遍存在混凝土表面气泡现象明显:未实行梁板实名制管理;梁板未及时张拉;同期养护试件纸质取样信息容易脱落;翼缘板、横隔板端头均未凿毛处理；施工组织安排不合理，现场机具投入不足，作业面未全面铺开，进而会影响工期。 | 82
11 | 万源市 | 万源市道路建设PPP项目（铁矿至黑宝山） | 施工 | 全标段 | 136105.3058 | 江西有色建设集团 有限公司 | 17 | 内业资料不完整；设备材料堆码杂乱；外观质量存在缺陷；部分机械设备无定期维修记录；乱占土地；进度安排及控制不合理 | 83
12 | 万源市 | 万源市道路建设PPP项目（铁矿至黑宝山） | 监理 | 二标段 | 520.46 | 四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司 | 2 | 监理内业资料不完整 | 98
13 | 万源市 | 万源市道路建设PPP项目（铁矿至黑宝山） | 监理 | 一标段 | 654.5785 | 业兢集团有限公司 | 13 | 监理内业资料不完整、不规范；对存在的质量问题、安全隐患未及时发出通知或整改指令；进度保证措施不足。 | 87
14 | 万源市 | 万源市道路建设PPP项目（铁矿至黑宝山） | 设计 | 全标段 | 4200 | 四川川康公路规划勘察设计有限责任公司 | 12 | 变更设计文件滞后；勘察设计的深度不够；后期服务不及时 | 88
15 | 万源市 | 万源市道路建设PPP项目（铁矿至黑宝山） | 试验检测 | 全标段 | 714 | 江西有色测试中心 有限公司 | 17 | 个别试验设备未按规定校准、养护室条件不满足要求；试验人员操作不规范;试验检测记录不完整. | 83
16 | 万源市 | S202线达州市万源市太平镇至宣汉界段公路升级改造工程（泉鸡坝至固军段） | 施工 | 二标段 | 4835.2857 | 四川蜀景建设工程有限公司 | 21 | 内业资料不齐全；施工现场管理混乱；对监理、业主提出的问题未及时整改 | 79
17 | 万源市 | S202线达州市万源市太平镇至宣汉界段公路升级改造工程（泉鸡坝至固军段） | 施工 | 一标段 | 5109.7221 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 23 | 办公区设置杂乱，卫生环境差；施工现场管理混乱；对监理、业主提出的问题未及时整改；进度安排及控制不合理 | 77
18 | 万源市 | S202线达州市万源市太平镇至宣汉界段公路升级改造工程（泉鸡坝至固军段） | 施工 | 三标段 | 7952.5865 | 四川大路路桥工程有限公司 | 22 | 内业资料不齐全；施工现场管理混乱；对监理、业主提出的问题未及时整改 | 78
19 | 万源市 | S202线达州市万源市太平镇至宣汉界段公路升级改造工程（泉鸡坝至固军段） | 施工 | 四标段 | 5025.8626 | 四川南兴路桥工程有限公司 | 24 | 施工进度滞后；施工现场管理混乱；进度安排及控制不合理；对监理、业主提出的问题未及时整改 | 76
20 | 万源市 | S202线达州市万源市太平镇至宣汉界段公路升级改造工程（泉鸡坝至固军段） | 监理 | 全标段 | 223.326 | 四川中恒仲言工程项目管理有限公司 | 22 | 监理内业资料不完整、不规范；未定期向业主方提交会议记录资料；对存在的质量问题、安全隐患未及时发出通知或整改指令；巡视巡查记录不全 | 78
21 | 万源市 | S202线达州市万源市太平镇至宣汉界段公路升级改造工程（泉鸡坝至固军段） | 设计 | 全标段 | 880 | 湖南中大设计院有限公司 | 20 | 投资管控制度未落实；勘察设计质量不优，设计深度不够；后期服务不及时 | 80
22 | 万源市 | S101线达州市万源市鹰背乡（平昌界）至康乐乡（川陕界）升级改造工程(鹰背至河口段) | 施工 | 一标段 | 7676.0189 | 四川建基建筑工程有限公司 | 20 | 施工现场管理混乱；对监理、业主提出的问题未及时整改；进度安排及控制不合理 | 80
23 | 万源市 | S101线达州市万源市鹰背乡（平昌界）至康乐乡（川陕界）升级改造工程(鹰背至河口段) | 施工 | 二标段 | 7498.3714 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 24 | 内业资料不齐全；施工现场管理混乱；对监理、业主提出的问题未及时整改，进度严重滞后 | 76
24 | 万源市 | S101线达州市万源市鹰背乡（平昌界）至康乐乡（川陕界）升级改造工程(鹰背至河口段) | 施工 | 三标段 | 7283.2762 | 四川大路路桥工程有限公司 | 22 | 内业资料不齐全；对监理、业主提出的问题未及时整改，进度缓慢 | 78
25 | 万源市 | S101线达州市万源市鹰背乡（平昌界）至康乐乡（川陕界）升级改造工程(鹰背至河口段) | 施工 | 四标段 | 7579.8705 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 20 | 未在施工危险的位置，设置明显的安全警示；对监理、业主提出的问题未及时整改；进度安排及控制不合理 | 80
26 | 万源市 | S101线达州市万源市鹰背乡（平昌界）至康乐乡（川陕界）升级改造工程(鹰背至河口段) | 施工 | 五标段 | 3604.2027 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 21 | 施工现场管理混乱；对监理、业主提出的问题未及时整改；进度安排及控制不合理 | 79
27 | 万源市 | S101线达州市万源市鹰背乡（平昌界）至康乐乡（川陕界）升级改造工程(鹰背至河口段) | 施工 | 六标段 | 4292.7966 | 四川鼎新建筑工程有限公司 | 20 | 内业资料不齐全；对监理、业主提出的问题未及时整改；进度安排及控制不合理 | 80
28 | 万源市 | S101线达州市万源市鹰背乡（平昌界）至康乐乡（川陕界）升级改造工程(鹰背至河口段) | 施工 | 七标段 | 8309.2256 | 四川南兴路桥工程有限公司 | 22 | 施工进度严重滞后；办公区设置杂乱；施工现场管理混乱；对监理、业主提出的问题未及时整改；进度安排及控制不合理 | 78
29 | 万源市 | S101线达州市万源市鹰背乡（平昌界）至康乐乡（川陕界）升级改造工程(鹰背至河口段) | 监理 | 全标段 | 401.094 | 四川中恒仲言工程项目管理有限公司 | 22 | 未及时整理监理内业资料，且监理内业资料不完整、不规范；；对存在的质量问题、安全隐患问题发出的通知或整改指令未及时督促整改回复形成闭合 | 78
30 | 万源市 | S101线达州市万源市鹰背乡（平昌界）至康乐乡（川陕界）升级改造工程(鹰背至河口段) | 设计 | 全标段 | 2167.6066 | 湖南中大设计院有限公司 | 20 | 投资管控制度未落实；勘察设计的深度不够，后期服务不积极 | 80
31 | 渠县 | 国道318线渠县绕城快速通道 | 施工 | 全标段 | 91786.4947 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 10 | 内业资料不规范；未在施工场地危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护；施工现场防护不到位存在安全隐患。 | 90
32 | 渠县 | 国道319线渠县绕城快速通道 | 监理 | 二标段 | 308.2061 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 7 | 未按合同约定配备试验检测，测量仪器设备的 | 93
33 | 渠县 | 国道320线渠县绕城快速通道 | 监理 | 市政配套工程监理 | 459.46 | 中申华达建设工程管理有限公司 | 7 | 未按合同约定配备试验检测，测量仪器设备的 | 93
34 | 渠县 | 国道321线渠县绕城快速通道 | 设计 | 全标段 | 3524.589 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 5 | 对批复意见或审查意见技术方案未落实 | 95
35 | 渠县 | 国道322线渠县绕城快速通道 | 检测 | 国道318线渠县绕城快速通试验检测标段 | 261.292 | 甘肃智通科技工程检测咨询有限公司 | 10 | 未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管 | 90
36 | 渠县 | S305渠县三汇至铁牛段改建工程 | 施工 | 一标段 | 36655.2223 | 成都建工集团有限公司 | 10 | 内业资料不全、不规范 ；未经监理签认进入下道工序或分项工程；施工进度严重滞后 | 90
37 | 渠县 | S306渠县三汇至铁牛段改建工程 | 设计 | 一标段 | 388 | 重庆交通大写工程设计研究院有限公司 | 10 | 未按要求参加交工验收 | 90
38 | 渠县 | S305渠县三汇至铁牛段改建工程 | 施工 | 二标段 | 64048.8906 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 6 | 未经监理签认进入下道工序或分项工程；施工现场防护不到位存在安全隐患；未编制安全生产应急预案；施工进度严重滞后 | 94
39 | 渠县 | S306渠县三汇至铁牛段改建工程 | 设计 | 二标段 | 733.1715 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 7 | 未按要求参加交工验收 | 93
40 | 渠县 | S307渠县三汇至铁牛段改建工程 | 监理 | 一/二标段 | 1099.0329 | 四川天接工程咨询监理有限公司 | 8 | 未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的 | 92
41 | 渠县 | S305渠县农乐（大竹界）至大盘段改建工程 | 施工 | 全标段 | 14097.9353 | 四川图腾建设工程有限公司 | 4 | 内业资料不全、不规范；未在施工现场设置安全警示标志 | 96
42 | 渠县 | S306渠县农乐（大竹界）至大盘段改建工程 | 设计 | 全标段 | 566.5018 | 中亿通达设计咨询集团有限公司 | 6 | 因勘察设计原因未按合同时间提交文件成果 | 94
43 | 渠县 | S307渠县农乐（大竹界）至大盘段改建工程 | 监理 | 全标段 | 167.113 | 四川省天府兴通建设工程项目管理有限公司 | 7 | 人员未按要求到位 | 93
44 | 渠县 | S203渠县园峰至石门（广安界）段改建工程 | 施工 | 全标段 | 35481.0127 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 5 | 施工现场管理混乱，原材料堆放混乱，对使用质量造成影响 | 95
45 | 渠县 | S204渠县园峰至石门（广安界）段改建工程 | 设计 | 全标段 | 438.802 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 10 | 因勘察设计进度原因，引起项目推迟开工 | 90
46 | 渠县 | S205渠县园峰至石门（广安界）段改建工程 | 监理 | 全标段 | 479.8407 | 四川合石工程管理有限公司 | 7 | 未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的二次，未按合同约定配备试验检测，测量仪器设备的 | 93
47 | 渠县 | 渠县北坝（石盘）渡口改公路桥（三汇中学大桥 | 设计 | 全标段 | 477.14 | 四川省交通勘察设计院有限公司 | 6 | 签章不全，内业资料管理不规范 | 94
48 | 渠县 | 渠县北坝（石盘）渡口改公路桥（三汇中学大桥 | 检测 | 全标段 | 85.3 | 四川长瑞土木工程检测有限公司 | 5 | 检测记录不全，内业资料管理不规范 | 95
49 | 渠县 | 渠县北坝（石盘）渡口改公路桥（三汇中学大桥 | 监理 | 全标段 | 285.0015 | 四川天接工程咨询监理有限公司 | 10 | 在一般质量事故中，监理负有主要责任 | 90
50 | 渠县 | 渠县北坝（石盘）渡口改公路桥（三汇中学大桥 | 施工 |  | 21456 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 8 | 材料堆放混乱；内业资料不规范 | 92
51 | 渠县 | 渠县沿江旅游路（99号公路）幸福美丽乡村路 | 施工 | 全标段 | 100450.9131 | 中建地下空间有限公司 | 8 | 原材料堆放混乱，对使用质量造成影响，施工进度滞后 | 92
52 | 渠县 | 渠县沿江旅游路（99号公路）幸福美丽乡村路 | 设计 | 全标段 | 2276.4189 | 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 7 | 对批复意见或审查意见的技术方案未落实 | 93
53 | 渠县 | 渠县沿江旅游路（99号公路）幸福美丽乡村路 | 检测 | 全标段 | 475.3108 | 广元市衡炜工程技术有限责任公司 | 8 | 评价期内，持证人员数量达不到相应等级要求 | 92
54 | 渠县 | 渠县沿江旅游路（99号公路）幸福美丽乡村路 | 监理 | 全标段 | 1046.0639 | 中申华达建设工程管理有限公司 | 6 | 人员未按要求到位 | 94
55 | 渠县 | 渠县乡村振兴农村公路畅通工程 | 施工 | 全标段 | 98925.75 | 北京市市政一建设工程有限责任公司 | 12 | 因施工企业原因拖欠工程款、农民工工资、材料款，尚未造成影响，共12次 | 88
56 | 渠县 | 渠县乡村振兴农村公路畅通工程 | 设计 | 全标段 | 1156.5429 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 8 | 对批复意见或审查意见技术方案未落实 | 92
57 | 渠县 | 渠县乡村振兴农村公路畅通工程 | 监理 | 全标段 | 856.737 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 6 | 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的二次 | 94
58 | 渠县 | 渠县乡村振兴农村公路品质提升工程 | 施工 | 全标段 | 103878.5774 | 中铁二十二局集团有限公司 | 8 | 施工现场管理混乱,施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求，生活区、办公区设置杂乱，卫生条件差 | 92
59 | 渠县 | 渠县乡村振兴农村公路品质提升工程 | 设计 | 全标段 | 1185.5823 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 7 | 对批复意见或审查意见技术方案未落实 | 93
60 | 渠县 | 渠县乡村振兴农村公路品质提升工程 | 监理 | 全标段 | 1026.9 | 四川省天府兴通建设工程项目管理有限公司 | 8 | 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的二次，未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的二次 | 92
61 | 宣汉县 | 宣汉县城至南坝公路复线工程（宣汉县乡村振兴农村路网提升工程--宣汉至开州段） | 施工 | 一标 | 59698.296 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 7 | 项目经理未按投标承诺到位，内业资料管理不规范 | 93
62 | 宣汉县 | 宣汉县城至南坝公路复线工程（宣汉县乡村振兴农村路网提升工程--宣汉至开州段） | 监理 | 一标 | 423 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 13 | 派驻到工程建设项目上的监理未进行岗位登记；存在假资料 | 87
63 | 宣汉县 | 宣汉县城至南坝公路复线工程（宣汉县乡村振兴农村路网提升工程--宣汉至开州段） | 设计 | 一标 | 588.06 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 5 | 设计成果文件不满足勘察设计深度要求 | 95
64 | 达川区 | 国道542达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程 | 施工 | 全标段 | 244774.1847 | 中国五冶集团有限公司 | 9 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志；施工现场部分废渣随意堆放；洞内等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理一次；4、被市质量监督站通报批评1次。 | 91
65 | 达川区 | 国道543达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程 | 监理 | 一标 | 1044.7483 | 河南申通工程咨询有限公司 | 10 | 未按照投标承诺配备驻地监理工程师；被市质量监督机构通报批评1次 | 90
66 | 达川区 | 国道544达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程 | 监理 | 二标 | 1098.2196 | 四川省吉宏工程项目管理有限公司 | 10 | 未按照投标承诺配备驻地监理工程师；被市质量监督机构通报批评1次 | 90
67 | 达川区 | 国道545达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程 | 设计 | 全标段 | 2296.2927 | 中国五冶集团有限公司 | 6 | 勘察设计工作大纲及实施细则未落实 | 94
68 | 达川区 | 国道546达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程 | 设计 | 全标段 | 2785 | 中国华西工程设计有限公司 | 6 | 勘察设计工作大纲及实施细则未落实 | 94
69 | 达川区 | 国道547达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程 | 试验检测 | 全标段 | 747.758 | 四川省中浩建设工程质量检测有限公司 | 15 | 试验检测设备未按规定校准；试验检测环境达不到技术标准规定要求；试验检测原始记录信息及数据记录不全 | 85
70 | 达川区 | 国道548达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程 | 试验检测 | 一标 | 180 | 重庆精衡信工程质量检测有限责任公司 | 15 | 试验检测设备未按规定校准；试验检测环境达不到技术标准规定要求；试验检测原始记录信息及数据记录不全 | 85
71 | 达川区 | 国道549达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程 | 试验检测 | 二标 | 220 | 重庆精衡信工程质量检测有限责任公司 | 15 | 试验检测设备未按规定校准；试验检测环境达不到技术标准规定要求；试验检测原始记录信息及数据记录不全 | 85
72 | 开江 | S305开江县八庙镇（川渝界）至靖安乡（达川界）段改建工程一标段 | 施工 | 一标 | 2567.33 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 10 | 内业资料不全；施工现场防护不到位，存在安全隐患；施工现场危险部位未设置明显安全警示标志；原材料堆放混乱， | 90
73 | 开江 | S305开江县八庙镇（川渝界）至靖安乡（达川界）段改建工程二标段 | 施工 | 二标 | 3175.92 | 凯天建设发展集团有限公司 | 13 | 内业资料不全；施工现场防护不到位，存在安全隐患；施工现场危险部位未设置明显安全警示标志；原材料堆放混乱 | 87
74 | 开江 | S305开江县八庙镇（川渝界）至靖安乡（达川界）段改建工程三标段 | 施工 | 三标 | 2665.35 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 18 | 内业资料不全；施工现场防护不到位，存在安全隐患；施工现场危险部位未设置明显安全警示标志；原材料堆放混乱；技术人员未按要求持证上岗； | 82
75 | 开江 | S305开江县八庙镇（川渝界）至靖安乡（达川界）段改建工程四标段 | 施工 | 四标 | 4475.29 | 四川熙韵建筑工程有限公司 | 14 | 内业资料不全；施工现场防护不到位，存在安全隐患；施工现场危险部位未设置明显安全警示标志；原材料堆放混乱 | 86
76 | 开江 | S305开江县八庙镇（川渝界）至靖安乡（达川界）段改建工程五标段 | 施工 | 五标 | 1905.08 | 四川大路路桥工程有限公司 | 18 | 主要施工机械未按投标承若到位；质量保证措施不健全；原材料堆放混乱；内业资料不全；施工现场防护不到位，存在安全隐患；施工现场危险部位未设置明显安全警示标志 | 82
77 | 开江 | S305开江县八庙镇（川渝界）至靖安乡（达川界）段改建工程七标段 | 施工 | 七标 | 3995.44 | 中天九州建工集团有限公司 | 19 | 主要施工机械未按投标承若到位；质量保证措施不健全；原材料堆放混乱；内业资料不全；施工现场防护不到位，存在安全隐患；施工现场危险部位未设置明显安全警示标志 | 81
78 | 开江县 | S305开江县八庙镇（川渝界）至靖安乡（达川界）段改建工程 | 设计 | 全标段 | 261.48 | 浙江宏盛工程设计有限公司 | 14 | 后期服务不及时，设计成果不深入。 | 86
79 | 开江县 | S305开江县八庙镇（川渝界）至靖安乡（达川界）段改建工程 | 监理 | 全标段 | 183.29 | 河南申通工程咨询有限公司 | 14 | 未按照投标承诺配备驻地监理工程师；派驻建设项目监理工程师未进行岗位登记；未按照合同约定配备试验检测设备 | 86
80 | 开江县 | S305开江县八庙镇（川渝界）至靖安乡（达川界）段改建工程 | 监理 | 全标段 | 37.5 | 成都卓昇建设工程管理有限公司 | 8 | 试验检测设备仪器不足 | 92